## 1.2023年秋季PD备战SOP
2025年亚马逊秋季PD To Do List （2025.9.18-2025.10.15，（暂定秋季PD时间为10.10-10.11；等亚马逊发布正式日期后，各计划时间轴由用户同步调整） | [6 empty] | 9月 | [16 empty] | 10月 | [28 empty] | 11月
序号 | 阶段 | 事项 | 拆分事项 | 负责人 | Dead line | 完成度 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日
1 | 秋季PD准备期 （9.15-10.9） | 秋季PD筹备会 | 确定秋季PD时间段并通知运营 （2023.9.18-10.9） | 运营总监 | 2025.9
2 |  |  | 确定备战秋季PD时间节点 （物流、设计、推广、客服等） | 部门负责人 | 2025.9.30
3 |  |  | 确定产品方案 （主推款、新品、库存款、营销款等） | 部门负责人 | 2025.9.22
4 |  |  | 确定营销和推广方案 （流量定位、流量通道、促销方案、引流方案） | 部门负责人 | 2025.9.22
5 |  |  | Team work （团队分工、跨部门协调） | 部门负责人 | 2025.9.15-10.14
6 |  | 发货与入仓 | 备货预估与物流节奏 （根据需求以及目标增长做备货预估） | 部门负责人 | 2025.9.15
7 |  |  | 2023年秋季PD美国站入仓截止时间 （及时关注大促资讯和邮件） | 物流负责人 | 2025.9.28
8 |  |  | 关注预热期上升款的补货计划 （根据动销，判断补货节奏） | 运营+物流 | 2025.9.28
9 |  | 详情页优化 | 产品定价策略 （如有广告师接手了广告投放的产品，请提前同步降价和促销信息，提前做好广告预热） | 运营+广告 | 2025.9.22
10 |  |  | SKU优化（SKU策略） | 运营 | 2025.9.22
11 |  |  | listing文案优化 （标题/文案/埋词） | 运营 | 2025.9.22
12 |  |  | listing视觉优化 （图片/A+/视频） | 运营+设计 | 2025.9.28
13 |  |  | listing敏感词排查 | 运营 | 2025.9.22
14 |  |  | listing review和问答方案 | 运营 | 2025.9.22
15 |  |  | 品牌旗舰店规划和优化 （根据产品数据和产品推广策略优化） | 品牌部 | 2025.9.28
16 |  | 推广预热期 （9.18-10.9） | 帖子post种草 | 运营 | 2025.10.9
17 |  |  | 秋季PD秒杀提报 | 运营 | TBD
18 |  |  | 设置prime 专享折扣 | 运营 | TBD
19 |  |  | 开启预售活动（提升加购比例） 运营 | 运营 | 2025.9.28
20 |  |  | 测试广告数据 （根据流量定位，测试流量优劣） | 运营+广告 | 2025.9.18-10.9
21 |  |  | 主力型广告活动培育 （重要流量入口关键词和ASIN） | 运营+广告 | 2023.9.18-10.9
22 |  |  | 开启品牌型防御广告活动 （SB和SBV广告、SD内容相关性广告、SP商品定投） | 广告 | 2023.9.18-10.9
23 |  |  | 开启品牌攻击型广告（需打的过的品牌） （品牌词+关键词、以及ASIN触达型） | 广告 | 2023.9.18-10.9
24 |  |  | 海王型广告活动开启 （低价自动、低价类目、低价大词的海王广告） | 运营+广告 | 2023.9.18-10.9
25 |  |  | 养词和养广告活动 （重点广告SKU、投放词以及广告活动） | 运营+广告 | 2023.9.18-10.9
26 |  |  | 开启SD广告或者DSP广告触达受众，增加加购 （若预算充足或者资源充足，非必须） | 广告 | 2023.9.18-10.9
27 |  |  | 站外资源投入，种草与拉加购，拉私域 （若预算充足或者资源充足，非必须） | 品牌部 | 2023.9.18-10.9
28 | 秋季PD活动期间 （10.10-10.11） | 促销 | 设置促销活动 （买赠/满减/社交媒体折扣，避免折扣叠加） | 运营 | 2023.10.9-10.12
29 |  |  | 设置虚拟产品捆绑 | 运营 | 2023.10.9-10.12
30 |  |  | 盯秒杀（盯进度条） | 运营 | 2023.10.9-10.12
31 |  |  | 优惠券设置 （避免与其他折扣促销叠加） | 运营 | 2023.10.9-10.12
32 |  | 唤醒潜客 | 使用SD再营销或者DSP再营销 唤醒种草期加购的潜客 | 广告 | 2023.10.9-10.12
33 |  |  | 使用品牌中的买家互动功能发促销邮件唤醒粉丝 | 品牌部 | 2023.10.9-10.12
34 |  |  | 使用亚马逊直播（如果有的话） | 运营 | 2023.10.10-10.11
35 |  | 竞价与预算 | 根据广告排名和流量位置，调整竞价 （桥头堡型流量，可使用高竞价或者广告位置竞价策略） | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
36 |  |  | 给表现好的广告活动充足的预算 | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
37 |  |  | 根据acos和ROI设置广告预算规则 提升旺季流量 | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
38 |  | 广告优化 | 根据产品和流量定位使用广告工具组合 精准触达用户 | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
39 |  |  | 监控自身主打关键词和主打ASIN端 广告排名和位置（使用每日流量分析表监控） | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
40 |  |  | 否定无效流量 | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
41 |  | 竞品追踪 | 监控竞争对手流量与营销动作 （使用竞品分析表 进行记录） | 运营 | 2023.10.10-10.11
42 |  |  | 竞品广告品牌攻击和流量掠夺 | 运营+广告 | 2023.10.10-10.11
43 |  |  | 竞品错峰竞争，让竞品飞一会 （傍大款打游击型） | 运营 | 2023.10.10-10.11
44 | 秋季PD后 （10.12-10.19） | 优惠延长与返场 | 将促销优惠延长至10月14日 | 运营 | 2023.10.12-10.14
45 |  | 广告优化与调整 | 减少广告投入和竞价 | 运营+广告 | 2023.10.12-10.14
46 |  |  | 剔除无效流量，关注转化率指标 | 运营+广告 | 2023.10.12-10.14
47 |  | 旺季复盘 | 产品数据复盘（新品、主推款产品数据复盘） | Team | 2023.10.15-10.18
48 |  |  | 促销、秒杀数据复盘 | Team | 2023.10.15-10.18
49 |  |  | 品牌旗舰店数据复盘 | Team | 2023.10.15-10.18
50 |  |  | 竞品推广节奏复盘 | Team | 2023.10.15-10.18
51 |  |  | 备货和运营节奏复盘 | Team | 2023.10.15-10.18
52 |  |  | 团队配合和分工复盘 | Team | 2023.10.15-10.18
53 |  |  | 秋季PD运营每日记录 | 运营 | 2023.9.18-10.14
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成