## 新品上市Checklist
新品上市准备工作Checklist
职责 | 大类 | 小类 | 任务细分 | 输出 | 检查项 | 备注
运营 | 产品调研 | 图片&视频 | 图片&视频调研 | 调研文案 | √ | 图片展现方式、角度、呈现内容给美工（摄影师）参考
|  | 关键词 | 关键词调研 | 关键词列表 | √ | 利用工具查询行业的主关键词，关键字反查，收集TOP20的关键词
|  | Listing | Listing的写法 | 写法归纳总结，举例给出最佳案例 | √ | 查看TOP20的Listing写法，标题、5点及产品描述的关键词布局
|  | 推广 | 主要推广手法归纳总结 | 打法总结，举例给出最佳案例 | √ | 竞争对手打法研究（Listing合并、价格、评价、QA、Coupon、Deal等），总结出大致的打法
| Listing文案 | 关键词确定 | 大词 | 大词列表、长尾词列表 | √ | 如weighted blanket
|  |  | 长尾词 |  | √ | 如weighted blanket 12 lbs， weighted blanket for kids
|  | Listing写作 | 标题 | 完整的Listing文案（含A+） | √ | 参考行业TOP20
|  |  | 五点 |  | √
|  |  | 产品描述 |  | √
|  |  | A+页面 |  | √
|  | 翻译 | 翻译校正 | 翻译成品 | √ | 如有需要，首选国外专业人员，其次选用Fiverr等相对专业人员
| 运营计划 | 爆款打造计划 | 分阶段时间规划 | 新品爆款打造计划 | √ | 分为新品期、成长期、成熟期、稳定期，不同阶段策略不一样
|  |  | 关键动作及阶段目标 |  | √ | 不同时期的主要动作及阶段目标
|  |  | 资源规划 |  | √ | 包含测评计划、广告投放计划、站外推广等资源及成本
|  | 资源准备 | QA准备 | QA文案 | √ | 问题准备（涵盖最可能的问题，关键字）
|  |  | Review准备 | Review文案及图片、视频 | √ | Review文案准备（突出产品特点、关键字）
|  |  | 资源准备 | 资源联系方式及报价 | √ | 如僵尸Listing准备、测评资源、QA资源
站外 | 官网投放 |  | 官网资源准备 | 官网图片和文案刷新 | √ | 图片、视频、文案
| YouTube投放 | YouTube投放 | YouTube | YouTube视频投放 | √ | 准备高质量产品宣传视频、使用说明视频、拆机视频
| Facebook投放 |  | Facebook | Facebook活动内容文案，广告投放 | √ | 公众号互动及新品准备，活动策划准备；Facebook广告？
| 其他社交投放 |  | 其他社交app，如instagram，领英 |  | √
| google投放 |  | google推广 | google上载使用说明，视频，广告投放 | √ | 使用说明，视频，google广告
美工 | 视觉方案 |  | 拍照方案文案 | 输出拍照方案 | √ | 根据运营和产品建议图片文案制定中和拍照方案
|  |  | 视频方案文案 | 输出视频拍摄方案 | √ | 根据运营和产品建议视频文案制定中和拍照方案
| 样品准备 |  | 拍照&视频样品 | 样品实物到位 | √
| 环境、场地准备 |  | 拍照&视频环境准备 | 场景布置到位 | √
| 拍摄剪辑 |  | 拍照&视频拍摄&剪辑 | 输出剪辑内容 | √
| 图片优化定稿 |  | 优化定稿 | 根据运营及大家反馈意见优化定稿 | √

## 产品推广进程
产品推广进程
阶段名称 | 目的与意义 | 具体计划 | 检视点 | 负责人 | 协同负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1.产品准备 | 销售与开发 配合了解产品，了解市场环境 | 1.1产品利润核算 | 1.1 明确各站点售价区间+利润区间 | 各站点销售
|  | 1.2 产品市场调研 | 1.2 明确产品卖点与痛点+了解竞争对手+设定竞争目标 | 各站点销售 | 标准模板-周一例会讨论
|  | 1.3信息汇总 | 1.3 确定产品上架时间，首单数量 | 各站点销售+Leader辅助
2 销售准备 | 准备充分以便加快上架后的推广进程 | 2.1 信息录入——暂定开发和销售录入 |  | 销售助理+销售
|  | 2.1.1 SKU，UPC，产品尺寸 | 2.1.1 确认站点同步无误，可发FBA
|  | 2.1.2 MSDS上传 | 2.1.2 确认可发FBA
|  | 2.2 图片文案 | 2.2 确认做图排期 | 美工+销售 | 细化
|  | 2.3 说明书翻译 | 2.3 各国语言翻译齐全 | 各站点销售
|  | 2.4 listing编辑文案，页面信息优化完整 | 2.4 各国listing文案，对比自身站点竞争对手+买家评论，忌英语直接翻译 | 各站点销售
|  | 2.6 listing类目确认 | 2.6 明确进攻类目 | 各站点销售
|  | 2.7 关键词确认 | 2.7 明确关键词 推广顺序，匹配方式 | 各站点销售
3.上架一月：新品冲量 | 第一个月：抓住新品期流量，占坑
|  | 3.1 各站点目标市场定位 （排名目标，出单目标） | 3.1 明确自身目标，紧盯1-3个竞争对手 | 各站点销售
|  | 3.2 合并老Listing 评论 | 3.2 共用review
|  | 3.3 100%code免评 快速出单， 1-5单 | 3.3 获得节点排名 | 各站点销售
|  | 3.4 持续出单，获得流量，提高转化率，方便索评 | 3.4 两周内出单量 至少达到30单，欧洲站点挤进目标排名，美国站点获得new release | 各站点销售
a. 前台Coupon 30%-50%，两周
b. AMZ Tracker 50-70% ， 30单
c.与店铺相关产品 30%-50%捆绑促销
|  | 3.5 设置 Amazon giveaway | 3.5 Giveaway设置的注意事项结合30% code | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.6 三周内快速获取评论 | 3.6 三周内Listing有评论 | 各站点销售
US早期评论人计划
code非VP评论1-3个
AMZhelperReviewer Club: 80%off*10
FB送测 100%off*10
|  | 3.7 ，服务商「推广关键词排名 | 3.7 价格高，竞争激烈的重点产品可以做
|  | 3.8 站外deals站点 | 3.8 一般情况30%-40%的折扣比例 |  | 服务商协助发帖，销售负责总结效果
|  | 3.9 自动广告投入，检测listing的表现 | 3.9 listing 无垃圾Asin流量进来 | 各站点销售
|  | 3.10手动广告投入，每天观察关键词表现，自然排名，视情况及时调整 | 3.10 一周内广告陆续出单
|  | 3.11 出20单之后，准备陆续上3个QA | 3.11 页面上有3个QA | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.12 循环索评，每周至少两次索评 | 3.12 至少回评1个 | 各站点销售 | 索评模板，去差评模板和做法
|  | 3.13 根据关键词表现，竞争对手深入了解 进行新一轮listing优化，类目优化 | 3.13 页面无懈可击，摸透竞争对手 | 各站点销售
a.AMZ-helper GK反查
b.买家评论，对手listing深入研究
|  | 3.14 跟进站内秒杀 | 3.14 至少做一次秒杀 | 各站点销售
|  | 3.15每周跟进产品业务报告和广告数据，进行针对性优化 | 3.15 产品转化率不得低于10%，清晰知道广告费占比情况 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.16 跟进库存，准备返单 | 3.16 库存不足以支撑生产周期，即刻返单 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.17 第一个月销售总结会（销售完成情况，客户产品反馈,库存动态比例，物流安排调整） | 3.17 集中分析解决 推广进程中遇到的问题 | 各站点销售+Leader辅助
4.上架2月：稳定产品 | 第二个月：跟进第一个月的计划循环往复，持续拉升销量
|  | 4.1 预计第二个月订单销量趋势 | 4.1 制定第二个月销售数量目标，体现在月目标中 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.2 持续优化广告，控制广告ROI，Acos降至20% | 4.2 单品广告费占销售额比例控制在10%以下 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.3 Review拉升：索评继续增加高质量VP Review，拉升转化率 | 4.3 至少增加3个评论，评分4.2以上 | 各站点销售
|  | 4.4 站外facebook广告投放，老用户投放 | 4.4 已收集目前部分老客户帐号信息，定向精准投放 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.4 Q&A维护：维持Q&A数量与Review比例1:3，增加复购率 | 4.4 QA 达到5个以上 | 各站点销售+Leader辅助 | 站外活动，形成文档式的说明
|  | 4.5.站内秒杀：通过各种渠道申报站内LD及BD，有条件上DOTD尽量参加 | 4.5 欧洲站点一个月4次秒杀 | 各站点销售
|  | 4.6.依据产品特性考虑是否增加wishlist | 4.6 待定 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.7依据产品情况，考虑参加一次站外Deal | 4.7 待定 | 各站点销售+Leader辅助
5.上架3月：稳定产品 | 第三个月：持续稳定并拉升销量，提高利润，优化供应链
|  | 5.1 控制广告ROI, 衡量产品盈亏数据，提高利润空间 | 5.1 产品带来利润 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 5.2 产品问题汇总讨论，做深度开发改进讨论 | 5.2 产品问题汇总讨论，做深度开发改进讨论 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 5.3 物流与库存调整优化 | 5.4 销量稳定后，考虑海运结合 | 各站点销售+Leader辅助 | 4333