## 产品立项进度表
精细化上架SOP 1.筹备期准备工作： 1. 了解产品：团队会议：开发定款产品功能介绍会议，沟通好到货时间）、个人：初步调研分析意向市场-初步确认调研 2. 上架前，Listing准备工作 (上架前1个月准备-30天准备工作)： 1） 市场调研 （2周）： 调研对象：主对标类目前100+2主打搜索词，搜索位前10的 调研参数维度：市场容量+竞争程度-分析结论；主对手的各项细节整理 2） 运营：测试样品（确认功能细节 3. 具体链接准备 3步骤： 时间节点：发货前半个月的时间开始； 1）前期准备工作 1. 关键词词库+类目选择-1天 2. 主竞争对手拆解明细表-1天整理基础数据，7天跟踪销量Review变动数据） 3. Listing文案调研撰写（标题+BT+长描述，细节参数-检查搜索框的参数）-3天 4. Listing上架链接-打印条码给设计做包装盒-1天时间 5. Listing调研提交图片设计需求-3天时间 6. Listing A+设计需求设计-3天 7. Listing视频拍摄（开箱，功能讲解，橱窗宣传视频） 8. Listing利润核算-定价 9. 制定推广计划表+更新销售数据跟进表 中期准备工作：跟进进程-7天 1.和美工对接，落实图片A+设计 2.和采购物流对接，跟进备货发货情况，确认到货上架时间 后期准备工作： 1.上架前2天，再次检查链接的完整性； 2. 确认数据跟进表已添加更新新品信息； 3. 上架当天，检查是否被收录: ASIN+ Keyword; 4.跟进销售数据，复盘推广计划进度

## 利润核算表
品类 | SKU | ASIN | 采购价 | 重量(g) | Size | 运费 | FBA及第价 | 类目 | 佣金 | Price | AMZ fee | FBA Fee | VAT | 毛利 | 销售利润率 | 成本利润率 | 推广成本 | Profit
[19 empty] | 汇率: | 690%

## 类目调研表
具体转类目调研表
1.目标用途 | 1）开发给出意向产品需求后，销售在1周基础调研确认深入后，进行数据整理； 2）更好分析竞争程度和市场切入
2.时间要求 | 初步意向后2周内完成
3.样品数量： | 类目大：TOP 100 类目大：TOP 50
4.完成标准：

## 关键词词库表
具体转关键词词库表
1.目标用途 | 整理归纳关键词词库，为Listing布局做准备
2.时间要求 | 产品立项定款后，1天内完成 （采购30天）
3.样品来源：
4.完成标准：

## 主竞品信息收纳拆解表
要求：
1. 收集样本要求：
采集来源 | BSR-10个ASIN的日周月销量数据
New Release-5个ASIN
3-4个核心主推词排位前3的竞品
对标具体条件： | 1，卖点功能属性差不多
2.目标人群一致
3.推广手段一样
2. 目标用途 | 整理拆解主对标对手的基本信息，为撰写Lising做准备
3.时间要求 | 整理完词库后进行整理，7天完成（2天完成基本信息，7天完成动态信息跟踪）
4完成标准：

## 主推竞品7要素对标素材表
表格名称 |  | 用途 | 细节要求 | 时间
对标标题收集Sheet |  | 提炼自己的标题 | 3类写法： 1）核心卖点+核心关键词，Brand XXX 2）Brand 核心卖点+核心关键词， 次要关键词，，， 3）五个关键词配合“-” Brand 次要关键词+卖点，，，， | 3天时间
对标BT收集Sheet |  | 提炼自己的BT | BT要求： 1.客户最关注的核心卖点放在首位 2.主卖点功能介绍 3. 主卖点外观材质设计等 4.受众人群+场景 5.品牌实力+售后服务 TIP：语言简洁精简；可参考优秀大牌的措辞撰写
对标描述收集Sheet |  | 提炼自己的描述方案 | 补充卖点-三段论
对标QA收集Sheet |  | 提炼自己的QA设计方案
对标REVIEW收集Sheet |  | 为BT,要点助力
好评点
差评点
对标图片收集Sheet |  | 提炼自己的图片设计方案 | 1.主图设计3套以上不同角度风格测试 2. 详图设计：参考示意图，字体，图标元素，色调风格要求具体清晰 | 3天时间
对标A+收集Sheet |  | 提炼自己的A+设计方案 | 1.主图设计3套以上不同角度风格测试 2. 详图设计：参考示意图，字体，图标元素，色调风格要求具体清晰
设计跟踪 |  | 跟进美工作图进度 |  | 上架前提前10天内完成
——对标图片素材文件夹 | ——从今天起，建立分类素材库
整理归纳，检查 |  |  |  | 上架
统计用时： |  |  |  | 一周时间

## 推广计划表
产品立项推广进度表
TO DO Lisit | 具体内容 | 时长
1 选品定款
1）初步市场调研 | 初步利润和成本核算，毛利率不低于30%； 确定好意向细分类目后，利用工具整理类目市场容量和竞争情况 | 7
2）意向产品款式 | 一般选择2-4款意向产品，具体核算利润等 | 5
1）意向采购价
2）包装要求
3）拿货定款 | 1）验货；现货/定制下单-首批：60-100PC 2）与工厂协商核算好产品包装和外箱成本，进入生产 3）打标给工厂贴标 | 1
4）做货 | 准备工作：1）完善市调数据，整理好词库，Listing文案，QA等 2）图片A+文案，和美工对接，准备图片和视频拍摄制作 | 现货：10； 定制：25
5）出货发货 | 验货 | 7
6）Listing 筹备期-备货发货期 | 发货：做发货计划， 准备工作：1）完善市调数据，整理好词库，Listing文案，QA等 2）和美工对接，准备图片和视频拍摄制作 3）制作产品推广进度表安排 4）准备好销售数据跟进表 | 快递：10-15天 海运：35-45天
2. 运营推广期
上架检验测试期（2周） | 1）检查链接界面完整情况，做好PD/Coupon促销； 2）Auto自动广告测试 考核标准：上周10天内，稳定日出3-5单，且毛利≥广告推广成本，继续推广，否则清理出货
第一推广期（2周） | 1.目标单量和销售排名： 2. 目标评价基数和评分：Vine+催评 3.销售数据跟踪+关键词排名跟踪 4.备货： 5. 2周一次核算利润 6.售后整理
第二推广期-主推期（1个月） | 1.目标单量和销售排名： 2. 目标评价基数和评分：Vine+催评 3.销售数据跟踪+关键词排名跟踪 4.备货： 5. 2周一次核算利润 6.售后整理
第三推广期-主推稳定期（1个月） | 1.目标单量和销售排名： 2. 目标评价基数和评分：Vine+催评 3.销售数据跟踪+关键词排名跟踪 4.备货： 5. 2周一次核算利润 6.售后整理
第四推广期-主推稳定期（1个月） | 1.目标单量和销售排名： 2. 目标评价基数和评分：Vine+催评 3.销售数据跟踪+关键词排名跟踪 4.备货： 5. 2周一次核算利润 6.售后整理