## Sheet1
运营工作流程
阶段 |  | 类型 | 目的 | 目标 | 具体内容 | 文档/文件夹链接 | 使用工具 | 职能 | 负责部门 | 管理人 | 执行人
一、基础准备工作
市场分析 | 1 | 1.0市场大盘分析 | 1.选品思维分析市场，以产品思维去思考，找到对标竞品，寻找用户需求 2.成本思维分析竞争，竞争周期、竞争成本才决定难易程度，将成本结构综合到销售链条一起看 3.商业思维分析周期，产品红利期、流量红利期、资源红利期，预见整个市场周期的变化，每个周期有怎样的应对方法 | 熟悉市场，准确定位，制定适合品类的运营方法和节奏，制定相对正确的销量目标，得出合理的首单需求，降低断货和滞销的风险 | 1.0 市场容量 1.1销售周期 1.2 链接垄断 1.3 卖家垄断 1.4 品牌垄断 1.5 评分数 1.6 评分 1.7 价格带 1.8 上架时间 1.9 发货方式 1.10 卖家国籍 1.11 利润结构 |  | SIF ABA品牌分析 卖家精灵 飞鱼数据参谋 西柚找词 GoogleTrends 商机探测器 | 产品立项 | 产品部
| 2 | 2.0产品参数分析 |  |  | 2.0 Top参数分析 2.1 产品分类 2.2 颜色分析 2.3 尺寸分析 2.4 价格分析 2.5 评论数分析 2.6 评分分析 2.7 竞对分析 2.8 差评分析 |  | 卖家精灵
| 3 | 3.0用户反馈分析 |  |  | 3.0 品类评论分析 3.1 品类退货率分析 |  | ABA品牌分析 卖家精灵 退货数据报告
| 4 | 4.0销售指标分析 |  |  | 4.0 关键词词库 4.1 关键词流量层级分布及波动趋势 4.2 关键词的竞争格局 4.3 关键词的竞争成本 |  | SIF ABA品牌分析 卖家精灵 词频分析工具：https://wordcounter.ai/
产品调研 | 5 | 行业情况 | 根据客户关注点及需求，整理出对应产品资料给到运营做后续决策 | 熟悉产品，熟悉本土文化，准确定位人群、场景，配置相应产品功能及超预期功能，达成价值的延伸 | 主流外观 主流功能 主流材质 核心部件 生产加工工艺 主要问题 专利调研 产品认证 寿命与质保
| 6 | 产品资料 |  |  | 本土文化调研 用户人群画像 使用场景 适用人群 功能特点 产品参数 设计元素 价值延伸 |  | Google 搜索
| 7 | 供应商选择 |  |  | 规模 起订量 货期 质检 贴标 新品推广期支持力度（数量） 差评支持力度（数量） 供应商合作意愿
竞品调研 | 8 | 竞品调研 | 竞品策略总结，提炼优秀之处，根据大牌和第三方卖家的不同特性学习不同板块 | 通过跟进对标竞品的产品打造，流量获取及背后实力，判断自身是否有足够的机会入场，提前预判运营节点和风险 | 竞品调研SOP流程 1.0竞品listing分析 2.0产品理解 3.0成本结构分析 4.0品牌分析 5.0产品背调 6.0用户反馈 7.0运营策略 8.0财务利润分析 |  | SIF 卖家精灵 KEEPA 站外智汇 | 运营 | 运营部
| 9 | 关键词调研 | 确定消费场景：亚马逊的核心是搜索电商 确定流量匹配：搜索和关联都是基于关键词的推荐机制 确定决策成交：通过Listing的关键词来做产品表达触达用户需求 | 确定产品定位：品名/特点/场景/功能/人群 确定流量定位：产品/场景/人群/节日/用途 寻求需求定位：生理/安全/社交/自我实现 统一关键词和搜索词的不同属性 | 关键词调研SOP流程 1.0ASIN样本收集 2.0关键词分析 3.0搜索词分析 4.0建立词库 |  | SIF 卖家精灵 西柚找词
| 10 | 流量结构分析 | 驱动业务：流量是订单规模的第一要素 提高转化：产品更精准匹配到用户需求 降低成本：竞争优势提高用户决策效率 | 理解用户决策模型 驱动业务增长 制定清晰的销售计划 高效配置广告架构 | 流量结构调研SOP 1.0流量结构分析 2.0搜索流量分析 3.0关联流量分析 |  | SIF 卖家精灵
| 11 | 竞品策略复盘 | 调研竞争对手的价格策略，价格影响投资模型，是否有价格支撑 学习在哪些关键词下做增长，看流量策略，流量影响成长模型 学习使用的广告，类型和周期，看推广策略，推广影响成本模型 | 精准定位：取其精华和去其糟粕，更快速成长，做的更好 降本增效：减少试错实现快准稳 优化模型：战略复刻和战术升级，通过竞品优化战略打法和执行 | 选案例 流量结构分析 价格策略分析 流量与推广策略分析 |  | SIF 卖家精灵 KEEPA
竞品测试 | 12 | 竞品资料 | 研究了解竞品，取长补短，超越竞品 | 熟悉竞品的功能特点，客户人群，找到优化点精进自身产品 | 用户人群画像 使用场景 适用人群 功能特点 产品参数 设计元素 价值延伸 |  |  | 产品开发
产品开发 | 13 | 大货样品体验&确认 | 根据新品测试流程，测试样品 了解产品属性及卖点/做商品QA | 提前规避差评点，解决内测问题后与工厂提出建议进行改良和优化 | 站在消费者角度体验产品，有问题提出优化需求
| 14 | 产品确认 | 确认产品所有细节，为运营策略提供参考方向及内容 | 全员对新产品快速了解掌握细节 | 功能 材质 核心部件 专利情况 寿命与质保 其他优势、劣势对比 产品视觉 产品规格书 培训PPT
| 15 | 说明书、包材制作 | 1）工厂资料收集：工厂公模-说明书、包材，建模图、视频 2）确认包装盒尺寸大小 3）提交主图需求，确认包材封面 4）核对包材检查清单 5）说明书优化 | 品牌化运营，贯穿品牌风格 | 包装优化节约FBA成本； 说明书本土化
| 16 | 认证资料准备 | 1）常见的认证：ETL, FCC，检测报告 2）工厂出具认证证书 | 相关必要认证信息获取 | 提前规避风险或麻烦，不然链接有下架风险
| 17 | 账号检查 | 排查账号潜在风险 | 接盘账号重点检查 | 账户绩效检查 （IPI/发货上限/信用卡欠/feedback分数）
| 18 | 新品培训 | 更了解产品属性及卖点/做商品QA/提前规避痛点 | 1）解决运营端对产品的质疑及加深对产品功能的熟悉 2）帮助客服端提前了解售后问题并给出专业性的参考解决痛点 | 结合当前市场一起讨论其卖点和痛点做出解决 |  |  |  | 产品部
产品发货 | 19 | 创建链接 | 先填关键词上架，等文案定稿后表格刷新 | 创建listing进行发货 提前布局关键词提升权重和SEO搜索 | 主链接创建； 其他账号跟卖链接创建； |  |  |  | 运营部
| 20 | 首批产品下单 | 确认首单数量，彩盒附上条码，开始生产 | 根据下单数量的成本，运营计划，权衡最合适的首单数量 | 确认排期，紧跟出货日期 |  |  | 产品采购 | 采购部
| 21 | 录入领星ERP | 1）链接创建完成后自主领星ERP进行配对 2）配对流程：领星-销售-Listing-添加商品-配对 | 【预警提醒】尽早发现FBA费用异常、促销折扣异常； 【全局标签】便捷分类管理产品，查看和筛选标签，快速定位目标产品 | 规避不必要的损失，核算利润。 避免因促销活动异常出现损失 |  |  |  | 产品部
| 22 | 链接上架前设置 | 三个时间全部调后半年 offer start date，launch date，release date，未到货的产品：链接创建后把时间设置好，变成狗的状态 | 让链接变狗，避免到货自动开售 | 防止提前预售 避免浪费新品期的流量 |  |  |  | 运营部
| 23 | 危险品审核 | 1）危险品审核表填写电池信息进行提交和审核 2）审核完成后再进行发货 | 提前规避风险或麻烦 | 上传危险品文件
| 24 | 透明计划 | 链接开通后，将透明计划表填写好对应的信息 发送给负责人进行开通 | 透明计划申请开通 | 向品牌提供主动的防伪保护（防跟卖），使消费者可以验证产品真伪，给消费者提供透明的商品信息
| 25 |  | 主账号开通后将跟卖店铺的卖家记号一起发送给品牌经理或品牌对应邮箱进行白名单审核 | 跟卖店铺一起加入白名单
| 26 |  | 透明计划OPR开启成功生成Code后发送给服务商进行打印 | 打印+寄送+贴标 大约4-5天
| 27 | 发货确认 | 1）提前规划自己产品的发货的账号及数量和物流方式 2）与助理提前沟通后协助发货 | 确认首批发货账号/数量 | 结合产品特性，发货时间，发货成本选择
| 28 | 发货事宜 | 确定工厂库存能否满足发货需求以便提前调整发货计划及更换标签 | 确定发货数量及发货渠道 | 根据订单发货计划，跟工厂确定库存及标签，向物流商预订仓位 |  |  |  | 物流部
| 29 |  | 提供箱唛，标签给工厂，提前安排贴标事宜 | 保证产品标签无误 | 确定发货数量后，告知运营创好货件，提供箱唛、标签、追踪码
| 30 |  | 提供产品信息及发货渠道，货物在截仓前入仓 | 及时出货，确保产品及时到仓上架 | 提供发票并告知物流商提货
| 31 |  | 录入货件物流节点信息，物流费，保险费及保单，pod的上传 | 物流信息及单据留存 | 领星系统录入货件信息
| 32 |  | 登记货件信息，物流费用 | 查询每一票货件，账单核对 | 相关表格的登记
运营策略 | 33 | 运营策略定位 | 完成产品资料：尽可能符合用户需求，提高用户决策效率 完成流量结构：符合竞争需求，提高运营效率。竞对的能力和市场竞争，匹配自身团队能力 完成推广流程：符合市场需求，提高周转效率。确定新品期和成熟期不同的推广策略，定位具体属性，比如利润款、潜力款、滞销款 | 1、明确目标，驱动团队成长。 ①销售目标：销量。价格、订单成本、流量、关键词排序 ②利润目标：价格、转化率、广告成本、退货率、仓储成本 ③市场目标：头部？腰部？尾部？ ④资金周转、投资回报 2、精细成本，管理会计模式控制资金周转 ①管理会计（老板）：控制资金 ②财务会计（财务）：记录资金 3、优化效率，符合团队能力公司资源属性 | Listing定位 流量定位 广告定位 推广策略定位 销售进度跟进 |  |  | 运营 | 运营部
广告策略 | 34 | 广告类型认知 | 为销售目标赋能，是一种工具 | 加速产品推广过程：自然排序 ①订单 ②转化 ③退货 ④点击率 ⑤质量得分 ⑥存货率 ⑦用户购买相关性 | 关键词广告 商品广告 品牌广告 视频广告 展示广告 |  | SIF | 运营 | 运营部
| 35 | 广告架构认知 |  |  | 什么是广告架构 广告框架 投放策略
| 36 | 如何优化广告架构 |  |  | 产品属性 销售周期 流量结构 市场竞争 销售目标 广告架构 数据复盘
| 37 | 确认广告目标 | 明确广告目标和方向 | 推动关键词自然排序的增长/补单 | 曝光目标 点击目标 订单目标 ACOS目标 ASOAS目标 ACOAS目标
| 38 | 制定广告框架 | 合理安排预算比例 为广告目标赋能 | 控制广告花费 提高广告表现/效果 覆盖精准流量 | 安排广告预算 竞价策略 匹配方式 最终出价 广告KPI（目标）
二、Listing页面准备工作
Listing页面-静态 | 39 | 熟悉竞品listing详情页 | 写法归纳总结，选出最佳案例 | 了解竞争对手Listing的写法和布局 | 查看TOP的Listing写法，标题、5点及产品描述的关键词布局
| 40 | 类目选择 | 方便消费者进行购物、提升平台的购物体验感 | 获得精准的流量/曝光 抢占bs | 参考竟对所选类目 |  |  | 运营 | 运营部
| 41 | 关键词调研 | 熟悉产品关键词属性/关键词类型 | 为listing埋词服务/选取广告有效关键词 | 关键词分类 词根分析 关键词竞争格局分析 建立关键词词库
| 42 | 标题 | 引流和转化 展现产品的差异化和独特性 | 快速提升产品与关键词匹配程度/关键词的收录 提高产品点击 提升用户对产品的印象 | 品牌名：品牌名前置，加深买家对品牌的印象，有助于打造自己的品牌。 核心关键词：一般核心关键词放在品牌名后，核心关键词一般是产品词，流量大且精准。 适用场景/人群词：如适用于ps5，xbox要紧跟在核心关键词后面。 突出产品的属性：例如产品大小尺寸、颜色、材质，配件等，通常放在标题最后面，可以丰富产品信息，加强买家对产品的印象。 公式：品牌+产品核心关键词+产品属性+产品长尾关键词+产品附加值+场景词
| 43 | 五点 | 通过文字充分描述出产品的功能卖点和独特 帮助顾客快速了解整个产品页的重点内容及产品的重点属性 | 提高转化 加深用户对产品的了解 | 1.对核心ASIN的review分析，提炼关键词，产品痛点，使用场景等需求标签 2.根据卖点重要性依次重要性布局，SEO及关键词布局 3.句子的通顺和产品描述的准确，可夸大卖点但必须基于真实 4.包含有关产品的尺寸、颜色、形状，使用场景人群等特征信息 5.明确描述能给消费者带来哪些便利，能解决哪些实际问题，向消费者明确产品价值 6.产品赋能描述（礼物属性）/售后服务
| 44 | 橱窗图 | 提高转化 | 提高转化 加深用户对产品的印象 | 产品清晰有质感 产品特点清晰 描述内容清晰 色调统一和谐 360°view展示 视频展示
| 45 | A+ | 对五点描述进行补充 提高转化 提高用户在Listing详情页面停留的时间 增强顾客购买信心 给新品引流，例如产品推荐，关联展示位 | 提高listing的转化率 提高用户的停留时间 提升产品的专业度 | 确认结构：故事型/说明型 埋入产品相关的关键词,更多的使用长尾关键字来说明产品的功能和卖点。 1. 条理清晰 2. 重点突出 3. 数据支持 4. 数据详尽(产品参数) 5. 温馨提示(务必添加)
| 46 | 品牌故事 | 提高品牌影响力 | 提升品牌认知 进行品牌教育 | 编撰有吸引力打动人的品牌故事创建 3-5 个模块
| 47 | Videos for this product | 更全方位的展示产品属性，提高转化率 通过真实用户的背书，提高客户对产品的信任度 |  | 主图视频 review视频 买家在video板块单独上传的视频
| 48 | 翻译 | 翻译校正 | 语法正确，语言通顺，提高可读性 | 通过Grammarly和ChatGPT纠正语法 |  | Grammarly ChatGPT
Listing页面-动态 | 49 | POST | 提高listing的流量获取能力 |  | 条件允许的状态下一天一条post
| 50 | reviews | 提升转化 | 增加关键词 增加客户购买的信心 | 1.布局图片，视频，文字review，专业的买家视频review能让客户更加信任产品，提高转化 2.三星卡位 3.定期催评
| 51 | QA | 改善用户的购物经验 增加用户对产品的了解 | 提高listing的流量获取能力和转化能力 通过视频+文字组合来进行更详细的售后 | 1.布局用户最关心的问题 2.通过视频QA更形象的展示产品
| 52 | 催评 | 提升转化 | 多ratings提高产品的竞争力 提高留评率 | 定期催评（一月一次）
三、推广工作
站内推广 | 53 | 广告 | 提高/稳定关键词排序 流量补充 提升品牌认知度 | 流量补充/广告补单 | 参考4广告搭建
| 54 | 广告报表存档 | 更精准的操控广告投放 | 通过广告历史数据优化不同阶段达成投放目标 | 每个月下载一次 周期为Daliy 报表如下： 1.Sponsored Products Search term Advertised product Placement Purchased product 2.Sponsored Brands Keyword Placement Search term Category benchmark Attributed Purchases 3.Sponsored Display Advertised product Purchased product Matched target
| 55 | Deal | 增加流量 提高转化 扩大订单规模 |  | ld/7dd/outlets deal
站外推广 | 56 | 官网投放 | 收集用户邮箱，沉淀私域流量，挖掘更多客源，实现流量聚合； | 构建自己的专业化形象,增强品牌信任度 | 官网图片和文案
| 57 | YouTube投放 | 拓展流量； 增加搜索，进行品牌宣传 | 提升品牌认知，进行品牌教育 | YouTube视频投放
| 58 | Facebook投放 |  |  | Facebook活动内容文案，广告投放
| 59 | 社媒折扣 | 降低仓库成本 扩大订单规模 清货 | 提高库存动销 提高流量入口和关键词排序 产品退市 | 后台promotion板块自行创建
| 60 | 红人营销 | 提升品牌影响力 补单 | 品牌推广 突破流量瓶颈
| 61 | 站外编辑
四、复盘工作
项目复盘 | 62 | 运营流程复盘 | 优化公司项目进度 | 确保项目的各阶段顺利完成并为公司创造利润 | 周度项目数据分析会议 月度项目进度总结会议 月度财务报表分析会议 年度复盘总结
| 63 | 销售数据复盘
| 64 | 库存订单数据复盘
| 65 | 财务数据复盘