## 新品上市Checklist
新品上市准备工作
职责 | 大类 | 小类 | 任务细分 | 输出 | 检查项 | 备注
开发 | 产品调研 | 市场情况 | 市场空间 | 1.ABA搜索量； 2.亚马逊首页JS查询结果； 3.Google趋势与熟悉产品对比趋势图 | √ | JS、google趋势对比，熟悉产品如加热棒、重力毯等
|  |  | 关键字google趋势 | google趋势图 | × | google趋势图关注：（1)季节性变化;(2)趋势为上升还是下降
|  |  | 季节性判断 | google趋势图 | ×
|  | 竞争情况 | 卖家数量 | 亚马逊首页搜索结果 | × | 亚马逊搜索关键字出现结果
|  |  | 首页卖家评论数量 | TOP20 Review数量统计 | × | 首页超过1000个评价的数量建议不超过5个
|  | 行业情况 | 产品主流外观 | TOP20外观展示图片 | × | 形状、颜色、表面材质（涂层）
|  |  | 产品主流功能 | TOP20的功能统计 | √ | 主要功能列举，如加热棒：鱼缸水温加热、温差不超过正负1°、离水断电、超温保护等
|  |  | 产品主流材质 | TOP20-50材质统计 | √ | 如塑料、玻璃、不锈钢
|  |  | 产品核心部件 | 核心部件列表 | √ | 核心部件的厂家、使用寿命和性能；加热棒：温度控制器、发热丝（材质）、外壳；
|  |  | 产品生产加工工艺 | 列出工艺要求 | √ | 如重力毯主流是4层工艺还是7层工艺？是方形还是菱形？格子大小等
|  |  | 产品主要问题 | TOP20的差评统计 | √ | 亚马逊同类产品前20名差评归类
|  |  | 产品专利调研 | 涉及专利调研结果 | √ | 发明专利、实用新型专利和外观设计专利，专利查询网站
|  |  | 产品认证 | 列出所需要的认证名称 | √ | FCC、CE、Rohs、PDA、PSE、UL、ETL、UN38.3、MSDS、SDS认证
|  |  | 产品寿命与质保 | 寿命大概多少年，质保期行业水平 | √ | 寿命多长、质保期多长
| 产品开发 | 竞品确定 | 竞品1数据 | 竞品1和2的产品参数，包含外观、功能、材质、核心部件、工艺、价格、保修等等 | √ | 竞品的外观、功能、材质…等等
|  |  | 竞品2数据 |  | √
|  | 供应商选择 | 规模 | 工厂介绍 | √ | 注册资金、厂区规模、年销售额、出货数量等
|  |  | 起订量 | 起订量数量 | √
|  |  | 货期 | 货期天数 | √
|  |  | 质检 | 质检方式描述 | √ | 全检、抽检、质检流程
|  |  | 贴标 |  | √ | 标签由厂家贴，出错全权负责
|  |  | 新品推广期支持力度（数量） | 新品支持数量 | √
|  |  | 差评支持力度（数量） | 每个差评支持数量 | √
|  |  | 供应商合作意愿 | 根据接触综合判断 | √ | 包括小改动定制、包装更改、差评支持、新品支持等综合判断
|  | 产品确定 | 外观 | 具体形状图片 | √ | 与竞品数据进行对比（以下相同）
|  |  | 功能 | 功能列表 | √
|  |  | 材质 | 材质构成 | √ | 不锈钢、玻璃、塑料，其他
|  |  | 核心部件 | 列出核心部件 | √
|  |  | 产品的专利情况 | 列出专利项 | √ | 外观、实用新型、发明专利等
|  |  | 产品认证情况 | 认证情况是否满足准入要求 | √ | FCC、CE、Rohs、PDA、PSE、UL、ETL、UN38.3、MSDS、SDS认证
|  |  | 产品寿命与质保 | 寿命大概多少年，质保几年 | √
|  |  | 其他优势&劣势对比 | 优劣势对比列表 | √ | 可包含上面部分内容，如材质、功能等优劣对比
|  |  | 产品视觉 | 产品图片、视频建议 | √ | 建议需要展示的独特内容（外观、功能、性能、核心部件等）
|  |  | 产品规格书、培训PPT等 | 产品规格书、培训PPT | √
|  | 包装 | 包装设计 | 设计图 | √ | 外观、颜色、标注、特殊要求
|  |  | 产品使用说明书 | 说明书 | √ | 5国语言？大小设计
|  |  | 感谢信 | 感谢信 | √
|  |  | 说明书&感谢信翻译 | 翻译成品 | √
运营 | 产品调研 | 图片&视频 | 图片&视频调研 | 调研文案 | √ | 图片展现方式、角度、呈现内容给美工（摄影师）参考
|  | 关键词 | 关键词调研 | 关键词列表 | √ | 利用工具查询行业的主关键词，关键字反查，收集TOP20的关键词
|  | Listing | Listing的写法 | 写法归纳总结，举例给出最佳案例 | √ | 查看TOP20的Listing写法，标题、5点及产品描述的关键词布局
|  | 推广 | 主要推广手法归纳总结 | 打法总结，举例给出最佳案例 | √ | 竞争对手打法研究（Listing合并、价格、评价、QA、Coupon、Deal等），总结出大致的打法
| Listing文案 | 关键词确定 | 大词 | 大词列表、长尾词列表 | √ | 如weighted blanket
|  |  | 长尾词 |  | √ | 如weighted blanket 12 lbs， weighted blanket for kids
|  | Listing写作 | 标题 | 完整的Listing文案（含A+） | √ | 参考行业TOP20
|  |  | 五点 |  | √
|  |  | 产品描述 |  | √
|  |  | A+页面 |  | √
|  | 翻译 | 翻译校正 | 翻译成品 | √ | 首选国外专业人员，其次选用Fiverr等相对专业人员
| 运营计划 | 爆款打造计划 | 分阶段时间规划 | 新品爆款打造计划 | √ | 分为新品期、成长期、成熟期、稳定期，不同阶段策略不一样
|  |  | 关键动作及阶段目标 |  | √ | 不同时期的主要动作及阶段目标
|  |  | 资源规划 |  | √ | 包含测评计划、广告投放计划、站外推广等资源及成本
|  | 资源准备 | QA准备 | QA文案 | √ | 问题准备（涵盖最可能的问题，关键字）
|  |  | Review准备 | Review文案及图片、视频 | √ | Review文案准备（突出产品特点、关键字）
|  |  | 资源准备 | 资源联系方式及报价 | √ | 如僵尸Listing准备、测评资源、QA资源
站外 | 官网投放 |  | 官网资源准备 | 官网图片和文案刷新 | √ | 图片、视频、文案
| YouTube投放 | YouTube投放 | YouTube | YouTube视频投放 | √ | 准备高质量产品宣传视频、使用说明视频、拆机视频
| Facebook投放 |  | Facebook | Facebook活动内容文案，广告投放 | √ | 公众号互动及新品准备，活动策划准备；Facebook广告？
| 其他社交投放 |  | 其他社交app，如instagram，领英 |  | √
| google投放 |  | google推广 | google上载使用说明，视频，广告投放 | √ | 使用说明，视频，google广告
美工 | 视觉方案 |  | 拍照方案文案 | 输出拍照方案 | √ | 根据运营和产品建议图片文案制定中和拍照方案
|  |  | 视频方案文案 | 输出视频拍摄方案 | √ | 根据运营和产品建议视频文案制定中和拍照方案
| 样品准备 |  | 拍照&视频样品 | 样品实物到位 | √
| 环境、场地准备 |  | 拍照&视频环境准备 | 场景布置到位 | √
| 拍摄剪辑 |  | 拍照&视频拍摄&剪辑 | 输出剪辑内容 | √
| 图片优化定稿 |  | 优化定稿 | 根据运营及大家反馈意见优化定稿 | √

## Sheet1
产品推广进程
阶段名称 | 目的与意义 | 具体计划 | 检视点 | 负责人 | 协同负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1.产品准备 | 销售与开发 配合了解产品，了解市场环境 | 1.1产品利润核算 | 1.1 明确各站点售价区间+利润区间 | 各站点销售
|  | 1.2 产品市场调研 | 1.2 明确产品卖点与痛点+了解竞争对手+设定竞争目标 | 各站点销售 | 标准模板-周一例会讨论
|  | 1.3信息汇总 | 1.3 确定产品上架时间，首单数量 | 各站点销售+Leader辅助
2 销售准备 | 准备充分以便加快上架后的推广进程 | 2.1 信息录入——暂定开发和销售录入 |  | 销售助理+销售
|  | 2.1.1 SKU，UPC，产品尺寸 | 2.1.1 确认站点同步无误，可发FBA
|  | 2.1.2 MSDS上传 | 2.1.2 确认可发FBA
|  | 2.2 图片文案 | 2.2 确认做图排期 | 开发助理+销售 | 细化
|  | 2.3 说明书翻译 | 2.3 各国语言翻译齐全 | 各站点销售
|  | 2.4 listing编辑文案，页面信息优化完整 | 2.4 各国listing文案，对比自身站点竞争对手+买家评论，忌英语直接翻译 | 各站点销售
|  | 2.6 listing类目确认 | 2.6 明确进攻类目 | 各站点销售
|  | 2.7 关键词确认 | 2.7 明确关键词 推广顺序，匹配方式 | 各站点销售
3.上架一月：新品冲量 | 第一个月：抓住新品期流量，占坑
|  | 3.1 各站点目标市场定位 （排名目标，出单目标） | 3.1 明确自身目标，紧盯1-3个竞争对手 | 各站点销售
|  | 3.2 合并老Listing 评论 | 3.2 共用review
|  | 3.3 100%code免评 快速出单， 1-5单 | 3.3 获得节点排名 | 各站点销售
|  | 3.4 持续出单，获得流量，提高转化率，方便索评 | 3.4 两周内出单量 至少达到30单，欧洲站点挤进目标排名，美国站点获得new release | 各站点销售
a. 前台Coupon 30%-50%，两周
b. AMZ Tracker 50-70% ， 30单
c.与店铺相关产品 30%-50%捆绑促销
|  | 3.5 设置 Amazon giveaway | 3.5 Giveaway设置的注意事项结合30% code | Leader
|  | 3.6 三周内快速获取评论 | 3.6 三周内Listing有评论 | 各站点销售
US早期评论人计划
code非VP评论1-3个
AMZhelperReviewer Club: 80%off*10
FB送测 100%off*10
|  | 3.7 viral-launch 推广关键词排名 | 3.7 $450一个产品，可竞争激烈的重点产品开始
|  | 3.8站外deals站点 | 3.8 一般情况30%-40%的折扣比例 |  | Serene协助发帖，销售负责总结效果
|  | 3.9 自动广告投入，检测listing的表现 | 3.9 listing 无垃圾Asin流量进来 | 各站点销售
|  | 3.10手动广告投入，每天观察关键词表现，自然排名，视情况及时调整 | 3.10 一周内广告陆续出单
|  | 3.11 出20单之后，准备陆续上3个QA | 3.11 页面上有3个QA | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.12 循环索评，每周至少两次索评 | 3.12 至少回评1个 | 各站点销售 | 索评模板，去差评模板和做法
|  | 3.13 根据关键词表现，竞争对手深入了解 进行新一轮listing优化，类目优化 | 3.13 页面无懈可击，摸透竞争对手 | 各站点销售
a.AMZ-helper GK反查
b.买家评论，对手listing深入研究
|  | 3.14 跟进站内秒杀 | 3.14 至少做一次秒杀 | 各站点销售
|  | 3.15每周跟进产品业务报告和广告数据，进行针对性优化 | 3.15 产品转化率不得低于10%，清晰知道广告费占比情况 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 3.16 跟进库存，准备返单 | 3.16 库存不足以支撑生产周期，即刻返单 | Leader
|  | 3.17 第一个月销售总结会（销售完成情况，客户产品反馈,库存动态比例，物流安排调整） | 3.17 集中分析解决 推广进程中遇到的问题 | 各站点销售+Leader辅助
4.上架2月：稳定产品 | 第二个月：跟进第一个月的计划循环往复，持续拉升销量
|  | 4.1 预计第二个月订单销量趋势 | 4.1 制定第二个月销售数量目标，体现在月目标中 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.2 持续优化广告，控制广告ROI，Acos降至20% | 4.2 单品广告费占销售额比例控制在10%以下 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.3 Review拉升：索评继续增加高质量VP Review，拉升转化率 | 4.3 至少增加3个评论，评分4.2以上 | 各站点销售
|  | 4.4 站外facebook广告投放，老用户投放 | 4.4 已收集目前部分老客户帐号信息，定向精准投放 | Leader
|  | 4.4 Q&A维护：维持Q&A数量与Review比例1:3，增加复购率 | 4.4 QA 达到5个以上 | 各站点销售+Leader辅助 | 站外活动，形成文档式的说明
|  | 4.5.站内秒杀：通过各种渠道申报站内LD及BD，有条件上DOTD尽量参加 | 4.5 欧洲站点一个月4次秒杀 | 各站点销售
|  | 4.6.依据产品特性考虑是否增加wishlist | 4.6 待定 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 4.7依据产品情况，考虑参加一次站外Deal | 4.7 待定 | 各站点销售+Leader辅助
5.上架3月：稳定产品 | 第三个月：持续稳定并拉升销量，提高利润，优化供应链
|  | 5.1 控制广告ROI, 衡量产品盈亏数据，提高利润空间 | 5.1 产品带来利润 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 5.2 产品问题汇总讨论，做深度开发改进讨论 | 5.2 产品问题汇总讨论，做深度开发改进讨论 | 各站点销售+Leader辅助
|  | 5.3 物流与库存调整优化 | 5.4 销量稳定后，考虑海运结合 | Leader | 4333