## Sheet1
阶段 | 序号 | 项目名称 | 操作说明 | 备注
筹备阶段 |  | 商标准备 | 1.确认自有商标是否已拿到证书，已有R标。 2.如无商标，建议购买二手商标，购买前确认线上无同样商标 | 只有R标商标才能完成备案，制作A+
|  | VAT准备 | 如有欧洲站点扩张计划，务必提前准备VAT税号 | 没有税号将无法发货至FBA 没有缴税会被直接封店
|  | 店铺准备 | 美国站点至少应准备3个店铺：主账号一个，辅助账号两个 | 主账号推广产品，辅助账号养评价
上架前 |  | 种子链接启动 | 1.以300个VP review为基数，按照4：4：2比例准备review内容（两款主推产品评价各占40%，中性评价占20%） 2. 以300个VP review为基数，参考50%留评率准备钢化膜等低成本产品 3.在两个辅助帐号中分别刊登5个辅助链接，刊登信息与低成本产品一致。 4.向这10个链接评分发货至FBA 5.向刷单服务商下单，并提供主推产品review内容，3-5天操作完成 | 建议同时推动两款产品，单次过多将导致风险上升且前期成本过大
|  | 定价 | 分析对比同类产品价格，结合内部成本制定
|  | 文案 | 1.KW筛选、需融入到listing里、标题、BP、DESC、ST 2.分析同类产品TOP50的listing，总结好和差的Review,将发生频率高的问题融入方案，并加以说明指导 | 结合工具反查竞争对手关键词数据
|  | 图片 | 1.整理拍照文案 2.参考Best Seller图片文案 3.如果紧急需要上架做Review的产品可先用工厂图片应急，或者用AI生成图片也非常快 4.每张图需要体现产品亮点+文字说明（首图除外) 5.场景图、全家福至少2张，细节图 6.同步准备A+或高级A+图片素材 | 或专业团队外包
|  | 上架时间 | 与采购确认回货时间，尽可能在上架当天或者第二天能发货。周一、周二最佳。带电产品提前3-7天（危险品审核）
上架 |  | 类目选择 | 提前确认好产品细分类目，避免上架后因调整类目导致的数据累计丢失（类目原则：大主分类，小细分类；以小类目为主） | 例：大类排名1万，小类排名第一且有best seller标签
|  | 转FBA | 上架后转FBA，并安排发货
|  | 跟催上架 | FBA妥投当晚开Case给FBA团队请求立即上架
上架后 第1周 |  | Reviewer测评 | FBA到货当天将种子链接按需求合并至主推链接
1、对产品做专业测评上次视频或文字测评内容，第一轮50个Review，至少9-10个有图片，5个视频，注意留评比例。 2、制定刷单计划，确保在FBA到货七天内将核心关键词或核心长尾词推至首页
|  | QA | 1.视产品而定、针对产品独有卖点和同行差评进行发问 2.可提问后购买，再留评（找测评资源操作） 3.找可靠刷单公司合作 4.除了卖家回复外，适当用买家账号去回复 | 50个以上
|  | PPC | 手动和自动两组，通过优化关键词提高产品在搜索页面出现频率 | FBA到货当天开始
|  | listing优化匹配 | 根据PPC跑出的词填入search term,调整文案，将KW融入到listing里、标题、BP、DESC、ST
|  | Deals | 联系站外Deals发帖 | 在LD或BD开始前应至少有两轮站外秒杀
|  | FBT | 根据产品性质及需求制定FBT方案
|  | A+页面制作 | 之前Review的图片及视频作为A+素材，真实展现产品亮点及顾客使用情况
|  | 测评 | 根据首轮review情况及关键词排名情况补单
上架后 第2周 |  | Review | 根据首轮review情况及关键词排名情况补单
|  | Deals | 进行第2轮站外Deals活动（同第一轮站外分开）多站点少流量 | 根据首轮站内外效果调整密度
|  | QA持续增加 | 对产品提出专业问题并回答（服务商第一周一天一个，第二周2天一个）
|  | Wishlist | 增加add to wishlist次数为5星，每2天一次（第三周开始做）
|  | LD/BD | 申请BD、LD（主推产品--看后台是否可以申请提报） | 确保产品一直处在LD、BD秒杀下
|  | PPC调整 | 针对第一周的PPC绩效分析、调整、优化
上架后 第3周 - 第三个月 |  | 申报BD | BD申请（后台或服务商，BD申报周期通常为申报后第三周开始，货物应在BD开始前到货FBA）
|  | 申报LD | 在申报BD的同时，向服务商确认BD可能开始的时间。确认时间后开始密集申报BD开始前、FBA到货后时间段的LD活动。
|  | 链接维护 | 随时关注链接评分变化，确保链接评分在4.3分以上。并及时补充种子链接评价及链接数量