## 大促To Do List
会员日/黑五/网一 To Do List
序号 | 阶段 | 事项 | 拆分事项 | 负责人 | 完成情况 | 完成时间
1 | 推广预热期 | 活动提报 优质流量&回溯流量布局 | 会员日/黑五网一秒杀提报 | 运营
|  |  | 设置prime 专享折扣 | 运营
|  |  | 测试广告数据（根据流量定位，测试流量优劣） | 运营
|  |  | 广告预算分配 | 运营
|  |  | 优质流量广告活动搭建（重要流量入口关键词和ASIN） | 运营
|  |  | 开启品牌型防御广告活动（SB和SBV广告、SD内容相关性广告、SP商品定投） | 运营
|  |  | 开启品牌攻击型广告（需打得过的品牌）（品牌词+关键词、类目定投Refine品牌以及ASIN定投型） | 运营
|  |  | 捡漏型广告活动开启（低价自动、低价类目、低价大词的捡漏广告） | 运营
|  |  | 开启SD广告浏览再营销及购买再营销 定位精准类目 | 运营
|  | 站外资源盘活 | 活动海报预热 | 推广
|  |  | 提前联系站外大咖 告知会员日黑五活动商品及活动时间 请求转发帖子 | 推广
|  | 详情页&旗舰店优化 | 会员日/黑五网一主题旗舰店设计 | 运营
|  |  | 详情页会员日/黑五网一主题的品牌故事 | 运营
2 | 大促前一天 | 风控 | 检查秒杀活动是否正常 | 运营
|  |  | 检查专享折扣是否正常 | 运营
|  |  | 检查是否有折扣叠加的风险 | 运营
|  |  | 链接是否被插入敏感词 | 运营
|  |  | 链接是否被跟卖 | 运营
3 | 大促期间 | 活动监控 | 盯秒杀 | 运营
|  |  | 优惠券创建 | 运营
|  | 广告调控 | 监控关键词广告排位 | 运营
|  |  | 根据广告活动表现重新调整预算 | 运营
|  |  | 根据广告位置的表现调整竞价策略和位置比例 | 运营
|  |  | 根据关键词/ASIN表现调整竞价 | 运营
|  | 站外监控 | 保持与站外博主的联系 尽量保持顶帖 | 推广
|  |  | 私域流量营销 统一发文给专页粉丝 告知活动情况 | 推广
4 | 大促后 | 大促长尾流量 | 大促结束后 保持大额优惠券或promotion或站外活动的投放 | 运营
|  | 广告优化与调整 | 降低预算 & 竞价 | 运营
|  |  | 否定无效流量 | 运营
|  | 数据复盘 | 产品数据复盘（新品、主推款产品数据复盘） | TEAM
|  |  | 促销、秒杀数据复盘 | TEAM
|  |  | 品牌旗舰店数据复盘 | TEAM
|  |  | 竞品推广节奏复盘 | TEAM
|  |  | 备货和运营节奏复盘 | TEAM
|  |  | 运营每日记录 | TEAM
Note on D5: Administrator: 否定低效流量 根据广告位置点击及转化的表现调整预算竞价
Note on D6: 预算分配原则上是大头给到进攻型广告及优质流量广告活动 抢流量促转化少量集中在SB及SD和捡漏上 实际分配以各站点情况决定
Note on D7: Administrator: 高转化词 及高转化ASIN 单拎出来 所有主力产品放进去投
Note on D8: Administrator: 定投自身品牌产品
Note on D9: Administrator: 定投竞对品牌 及竞对ASIN 抢流量 建议使用创意素材
Note on D10: Administrator: 这几类广告活动都投放所有活动商品 低价捡漏流量
Note on D21: Administrator: 进度条控制
Note on D22: Administrator: 秒杀结束 马上优惠券跟上

## 总结
工作性质 | 序号 | 工作内容（预期结果） | 负责人 | 实际结果 | 结果偏差 | 偏差原因 | 改进措施 | 兑现承诺
重点工作 | 1 | 会员日总业绩
| 2 | 活动提报 优质流量&回溯流量布局
| 3 | 站外资源盘活
| 4 | 详情页&旗舰店优化
| 5 | 风控
| 6 | 活动监控
| 7 | 广告调控
| 8 | 站外监控
| 9 | 大促长尾流量
| 10 | 广告优化与调整
总结
Note on C4: admin: 邀约多少红人 实际发帖数量多少
Note on C10: admin: 是否有联系一些小博主 促销群组 进行会员日后的长尾流量维护

## 销售概况
站点 | ASIN | 2023销量 | 2022销量 | 销量同比 | 2023销售额 | 2022销售额 | 销售额同比 | 会员日广告花费 | 去年同期广告花费 | 同比 | 会员日广告花费占比 | 去年同期广告花费占比 | 同比

## 站内推广日志
计划时间 | 推广类型 | 推广产品 | 执行时间 | 操作内容 | 操作目的 | 观察周期 | 实际投放时间 | 复盘时间 | 复盘/优化方向 | 相关文档 | 效果记录 | 反馈记录

## 站外推广情况
推广类型 | 推广产品 | 合作博主 | 邀约时间 | 实际投放时间 | 相关帖子链接 | 相关文档 | 效果记录 |  |  |  | 反馈记录
[7 empty] | 触达人数 | 转发次数 | 点赞数 | 评论数

## 表格说明
子表 | 填写指南
大促To Do List | 大促前后 是否严格按照to do list完成所需的动作, 填写完成情况以及完成的时间
总结 | 根据to do list子表的几大维度进行总结, 哪些做到位了 哪些没有做到位，为什么? 产生的影响是什么? 后面可以怎么改进
销售概况 | 各型号今年会员日同比去年会员日的销售情况
站内推广日志 | 仅仅只需要记录重点推进产品的运营动作即可
站外推广情况 | 合作博主数量 相关帖子链接 帖子达到的效果。